Приложение №1

УТВЕРЖДАЮ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления,

осуществляющего управление в сфере образования

Республики Коми)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата)

**ПЛАН**по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества  
условий осуществления образовательной деятельности

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хабарицкая средняя общеобразовательная школа»  
(наименование организации)на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности** | **Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности** | **Плановый срок реализации мероприятия** | | **Ответственный исполнитель (с указанием Ф.И.О. и должности)** | **Сведения о ходе реализации мероприятия** | | | |
| **Реализованные меры по устранению выявленных недостатков** | | | **Фактический срок реализации** |
| **II. комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.** | | | | | | | | | | |
| 1 | Недостаточный уровень комфортности условий, в которых ведется образовательная деятельность. | | 1. Соблюдение графика ежедневной и генеральной уборок, графика проветривания.  2. Создание комфортной зоны отдыха и ожидания, оборудованных соответствующей мебелью.  3. Обеспечение доступности записи на получение услуги. | 1. постоянно  2. август 2023 года  3. февраль 2023 года | 1. Заведующий хозяйством Г.П. Перфильева  2,3. Директор  Н.Н. Королёва | | |  |  | |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | | | | | | |
| 1 | | Оборудование помещений организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов | 1. Инструктирование всех участников образовательных отношений по оказанию в МБОУ «Хабарицкая СОШ» ситуационной помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.  2. Обучение персонала школы по вопросам, связанным с организацией и обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг.  3. Оборудование прилегающей территории и здания школы с учетом доступности для инвалидов. | В течение года. | | Директор  Н.Н. Королёва |  | | |  |
| 2 | | Обеспечение в организации доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими | 1. Инструктирование всех участников образовательных отношений по оказанию в МБОУ «Хабарицкая СОШ» ситуационной помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.  2. Обучение персонала школы по вопросам, связанным с организацией и обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг. | 2 раза в год | | Директор  Н.Н. Королёва |  | | |  |
| 3 | | Доступность образовательных услуг для инвалидов | Повышение квалификации педагогов по оказанию дистанционных образовательных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ | В течение года | | Директор  Н.Н. Королёва |  | | |  |
| **IV. Доброжелательность, вежливость работников организации** | | | | | | | | | | |
| 1 | | Проявление в недостаточной степени доброжелательности и вежливости стороны сотрудников организации | 1. Организация мероприятий, направленных на построение конструктивного взаимодействия работников школы с потребителями услуг.  2. организация индивидуальных и групповых консультаций сотрудников школы и с психологом. | В течение года | | Директор  Н.Н. Королёва |  | | |  |
| **V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией** | | | | | | | | | | |